## EXPORT_PROJECT
BASE DE IMPORTAÇÃO PARA MICROSOFT PROJECT
Task Name | WBS | Outline Level | Start | Finish | Duration | Resource Names | Cost | Phase | Lot
Mobilização, canteiro, acessos e preparação | L2-F1.1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-24 | 20 | Mobilização, canteiro, acessos e preparação – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Limpeza, desmatamento e destocamento | L2-F1.2 | 1 | 2026-09-09 | 2026-12-09 | 76 | Limpeza, desmatamento e destocamento – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Escavação de 1ª Categoria | L2-F1.3.1 | 2 | 2026-09-19 | 2027-05-18 | 197 | Escavação de 1ª Categoria – 3 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) | L2-F1.3.5 | 2 | 2026-10-26 | 2027-04-02 | 130 | Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) – 2 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Aterro Proctor Intermediário (CFT) | L2-F1.3.6 | 2 | 2026-11-13 | 2027-02-23 | 83 | Aterro Proctor Intermediário (CFT) – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Subleito | L2-F1.4.1 | 2 | 2027-01-26 | 2027-06-26 | 125 | Subleito – 2 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Sub-base | L2-F1.4.2 | 2 | 2027-02-18 | 2027-05-03 | 61 | Sub-base – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Base | L2-F1.4.3 | 2 | 2027-03-11 | 2027-07-13 | 103 | Base – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Revestimento | L2-F1.4.4 | 2 | 2027-04-02 | 2027-08-05 | 105 | Revestimento – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Bueiro Tubular | L2-F1.5.1.1 | 3 | 2026-10-07 | 2027-02-22 | 112 | Bueiro Tubular – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Bueiro Celular | L2-F1.5.1.2 | 3 | 2026-10-15 | 2026-12-04 | 42 | Bueiro Celular – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Drenagem Superficial | L2-F1.5.2 | 2 | 2026-12-19 | 2027-07-17 | 173 | Drenagem Superficial – 2 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Sinalização Vertical | L2-F1.6.1 | 2 | 2027-05-24 | 2027-06-05 | 11 | Sinalização Vertical – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Sinalização Horizontal | L2-F1.6.2 | 2 | 2027-06-04 | 2027-06-09 | 5 | Sinalização Horizontal – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
EPS – Elementos de Proteção e Segurança | L2-F1.6.3 | 2 | 2027-05-17 | 2027-06-26 | 35 | EPS – Elementos de Proteção e Segurança – 1 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Obras Complementares | L2-F1.7 | 1 | 2027-06-04 | 2027-07-26 | 45 | Obras Complementares – 2 equipe(s) | 0 | L2-F1 | Lote 2 – Patrocínio
Mobilização, canteiro, acessos e preparação | L2-F2.1 | 1 | 2027-05-03 | 2027-05-25 | 20 | Mobilização, canteiro, acessos e preparação – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Limpeza, desmatamento e destocamento | L2-F2.2 | 1 | 2027-05-08 | 2027-06-03 | 22 | Limpeza, desmatamento e destocamento – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Escavação de 1ª Categoria | L2-F2.3.1 | 2 | 2027-05-15 | 2027-12-03 | 168 | Escavação de 1ª Categoria – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Escavação de 2ª Categoria | L2-F2.3.2 | 2 | 2027-05-19 | 2027-05-22 | 4 | Escavação de 2ª Categoria – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Escavação de Solo Mole | L2-F2.3.4 | 2 | 2027-05-21 | 2027-06-07 | 14 | Escavação de Solo Mole – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) | L2-F2.3.5 | 2 | 2027-06-12 | 2027-08-27 | 66 | Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Aterro Proctor Intermediário (CFT) | L2-F2.3.6 | 2 | 2027-06-25 | 2027-08-18 | 47 | Aterro Proctor Intermediário (CFT) – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Subleito | L2-F2.4.1 | 2 | 2027-08-17 | 2027-12-13 | 97 | Subleito – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Sub-base | L2-F2.4.2 | 2 | 2027-09-02 | 2027-10-05 | 28 | Sub-base – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Base | L2-F2.4.3 | 2 | 2027-09-20 | 2027-11-04 | 38 | Base – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Revestimento | L2-F2.4.4 | 2 | 2027-10-05 | 2027-11-18 | 36 | Revestimento – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Bueiro Tubular | L2-F2.5.1.1 | 3 | 2027-05-31 | 2027-09-21 | 97 | Bueiro Tubular – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Bueiro Celular | L2-F2.5.1.2 | 3 | 2027-06-04 | 2027-07-08 | 30 | Bueiro Celular – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Drenagem Superficial | L2-F2.5.2 | 2 | 2027-07-22 | 2028-01-18 | 148 | Drenagem Superficial – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Sinalização Vertical | L2-F2.6.1 | 2 | 2027-11-13 | 2027-11-19 | 5 | Sinalização Vertical – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Sinalização Horizontal | L2-F2.6.2 | 2 | 2027-11-24 | 2027-11-26 | 3 | Sinalização Horizontal – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
EPS – Elementos de Proteção e Segurança | L2-F2.6.3 | 2 | 2027-11-08 | 2027-11-29 | 17 | EPS – Elementos de Proteção e Segurança – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Obras Complementares | L2-F2.7 | 1 | 2027-11-24 | 2027-12-17 | 21 | Obras Complementares – 1 equipe(s) | 0 | L2-F2 | Lote 2 – Patrocínio
Formulas:
Start = [1]CRONO_LOTE_2!R6
Finish = [1]CRONO_LOTE_2!S6

## BASE_QTD_L2
BASE CONSOLIDADA DE QUANTIDADES – LOTE 2 – PATROCÍNIO
CHAVE | EAP | DISCIPLINA | ATIVIDADE | UN | TOTAL
MOB | 1 | Mobilizações e Preparos Iniciais | Mobilização, canteiro, acessos e preparação | vb | 2
PRE | 2 | Serviços Preliminares | Limpeza, desmatamento e destocamento | m² | 639526.84
E1 | 3.1 | Terraplenagem | Escavação de 1ª Categoria | m³ | 507329.55
E2 | 3.2 | Terraplenagem | Escavação de 2ª Categoria | m³ | 1813.07
E3 | 3.3 | Terraplenagem | Escavação de 3ª Categoria | m³ | 0
SM | 3.4 | Terraplenagem | Escavação de Solo Mole | m³ | 2821.5
APN | 3.5 | Terraplenagem | Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) | m³ | 293043.53
API | 3.6 | Terraplenagem | Aterro Proctor Intermediário (CFT) | m³ | 116698.22
SL | 4.1 | Pavimentação | Subleito | m² | 218309.66
SB | 4.2 | Pavimentação | Sub-base | m³ | 37112.18
BA | 4.3 | Pavimentação | Base | m³ | 37117.13
REV | 4.4 | Pavimentação | Revestimento | t | 36003.22
BT | 5.1.1 | Drenagem | Bueiro Tubular | m | 1051.17
BC | 5.1.2 | Drenagem | Bueiro Celular | m | 135
DS | 5.2 | Drenagem | Drenagem Superficial | m | 37001.01
SV | 6.1 | Sinalização e Segurança | Sinalização Vertical | un | 221.9
SH | 6.2 | Sinalização e Segurança | Sinalização Horizontal | m² | 11948.5
EPS | 6.3 | Sinalização e Segurança | EPS – Elementos de Proteção e Segurança | m | 7376
OC | 7 | Obras Complementares | Obras Complementares | m² eq. | 351120.99
Nota: quantidades de sinalização, EPS, subleito e mobilização foram parametrizadas para viabilizar o planejamento preliminar. Devem ser substituídas pelas medições/projetos executivos quando consolidados. O revestimento foi convertido para toneladas.

## BASE_EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP
EAP | NÍVEL | DISCIPLINA | ATIVIDADE / PACOTE DE TRABALHO | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
1 | 1 | Mobilizações e Preparos Iniciais | Mobilização, canteiro, acessos e preparação | vb | Premissa gerencial por fase
2 | 1 | Serviços Preliminares | Limpeza, desmatamento e destocamento | m² | Referência fornecida
3.1 | 2 | Terraplenagem | Escavação de 1ª Categoria | m³ | Alta produtividade
3.2 | 2 | Terraplenagem | Escavação de 2ª Categoria | m³ | Martelete/picão necessário
3.3 | 2 | Terraplenagem | Escavação de 3ª Categoria | m³ | Depende do tipo de rocha
3.4 | 2 | Terraplenagem | Escavação de Solo Mole | m³ | Premissa conservadora
3.5 | 2 | Terraplenagem | Aterro Proctor Normal (Corpo de Aterro) | m³ | Camadas de 20 cm compactadas
3.6 | 2 | Terraplenagem | Aterro Proctor Intermediário (CFT) | m³ | Camadas de 20 cm compactadas
4.1 | 2 | Pavimentação | Subleito | m² | Premissa paramétrica
4.2 | 2 | Pavimentação | Sub-base | m³ | Camadas de 20 cm compactadas
4.3 | 2 | Pavimentação | Base | m³ | Cura e liberação antes do revestimento
4.4 | 2 | Pavimentação | Revestimento | t | Gap Graded/EGL/CAUQ; controle térmico
5.1.1 | 3 | Drenagem | Bueiro Tubular | m | Premissa de montagem por frente
5.1.2 | 3 | Drenagem | Bueiro Celular | m | Premissa conservadora
5.2 | 2 | Drenagem | Drenagem Superficial | m | Sarjetas, valetas e dispositivos
6.1 | 2 | Sinalização e Segurança | Sinalização Vertical | un | Premissa paramétrica por fase
6.2 | 2 | Sinalização e Segurança | Sinalização Horizontal | m² | Premissa paramétrica por fase
6.3 | 2 | Sinalização e Segurança | EPS – Elementos de Proteção e Segurança | m | Premissa paramétrica por fase
7 | 1 | Obras Complementares | Obras Complementares | m² eq. | Hidrossemeadura, enleivamento e acabamentos